LuckCup 运营系统

项目进度与待办总览

最后更新：2026年3月3日  |  备案审核等待中

一、项目概览

LuckCup 运营系统旨在为饮品加盟店老板解决多平台数据分散的痛点。核心回答两个问题：「赚不赚钱」和「还差多少到保本」。

项目从 2025年2月27日启动，目前已完成需求梳理、架构设计、页面设计、首版代码开发，正在进行腾讯云迁移部署。

二、五大主题完成进度

| 主题 | 完成情况 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 主题1 需求梳理 | 核心需求已明确：6平台收入录入、6类支出管理（含自动房租）、月度总览、动态保本分析。目标用户为手机优先的电脑小白加盟商。 | ✅ 已完成 |
| 主题2 架构设计 | 技术栈确定：React + Tailwind CSS 前端，Node.js + Express 后端，TDSQL-C MySQL Serverless 数据库。已完成腾讯云迁移架构设计。 | ✅ 已完成 |
| 主题3 页面设计 | 移动端优先交互原型已产出，暖橙/黄色调风格。 | ✅ 已完成 |
| 主题4 代码实现 | 首版代码 2285+ 行已完成。后端已改造并部署到腾讯云 SCF（注册/登录接口已验证通过）。前端已构建，等待域名备案后部署。 | 🔄 进行中 |
| 主题5 问题排查 | 已建立问题知识库文档，收录 BUG-001（海外服务器访问问题）和 BUG-002（多AI助手代码不兼容）。 | 📋 持续更新 |

三、腾讯云迁移进度

| 迁移阶段 | 详情 | 状态 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 数据库 | TDSQL-C MySQL Serverless 创建完成，5张数据表已建好（users/shops/shop_settings/daily_income/expenses） | ✅ 完成 | 3月1日 |
| 阶段2 后端部署 | SCF 云函数部署完成，注册/登录接口验证通过。API地址：https://1407262666-dpfeex1z10.ap-shanghai.tencentscf.com | ✅ 完成 | 3月1日 |
| 阶段3 前端部署 | COS 存储桶已创建（luckcup-web-1407262666），但因腾讯云2024年新政策：默认域名不可浏览器预览。需绑定自定义域名。 | ⏸️ 等待备案 | 待定 |
| 阶段4 域名备案 | 域名 lcup.cn 已购买（30元/年）。ICP 备案已提交，当前管局审核中。预计 3月中下旬通过。 | ⏳ 管局审核中 | 3月2日提交 |

四、当前资源与费用

| 资源 | 详情 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 域名 lcup.cn | 已购买，1年有效期 | 30 元/年 |
| TDSQL-C MySQL | Serverless 按量计费，无连接10分钟自动暂停 | 已消费 0.5 元 |
| SCF 云函数 | luckcup-api，512MB内存，公网已开启 | 免费额度内 |
| COS 对象存储 | luckcup-web-1407262666，公有读私有写 | 免费额度内 |
| 私有网络 VPC | 1个，默认配置 | 免费 |
| 日志服务 | 1个，SCF 日志投递 | 免费额度内 |
| DNS 解析 | DNSPod 免费版，lcup.cn 已添加，0条记录 | 免费 |
| ICP 备案 | 腾讯云代办，管局审核中 | 免费 |

累计费用约 30.5 元（域名 30 元 + 数据库 0.5 元）

五、待办事项清单

🔴 优先级 P0 — 备案通过后立即执行

| 编号 | 任务 | 预估时间 |
| --- | --- | --- |
| TODO-001 | 配置 DNS 解析：在 DNSPod 添加 A 记录或 CNAME 记录，将 lcup.cn 指向腾讯云服务 | 10 分钟 |
| TODO-002 | 申请免费 SSL 证书（HTTPS），绑定到 lcup.cn | 10 分钟 |
| TODO-003 | COS 存储桶绑定自定义域名（如 app.lcup.cn），上传前端并验证访问 | 30 分钟 |
| TODO-004 | 端到端测试：在手机浏览器访问 app.lcup.cn，完成注册 → 登录 → 录入收入 → 查看总览的完整流程 | 1 小时 |

🟡 优先级 P1 — 等待期间可推进

| 编号 | 任务 | 预估时间 |
| --- | --- | --- |
| TODO-005 | 完善「每日收入录入」页面：6个平台（美团/抖音/小程序/POS/其他线上/现金）的输入表单、日期选择、提交逻辑 | 2-3 小时 |
| TODO-006 | 完善「支出录入」页面：6类支出（房租/人工/原料/水电/营销/其他）录入、自动房租功能 | 2-3 小时 |
| TODO-007 | 完善「月度总览」页面：当月收入汇总、支出汇总、净利润、收支趋势图表 | 3-4 小时 |
| TODO-008 | 实现「动态保本分析」：根据当月实际支出计算每日保本线，显示距离保本还差多少 | 2-3 小时 |
| TODO-009 | 后端 API 补全：收入 CRUD、支出 CRUD、月度汇总统计接口 | 3-4 小时 |

🔵 优先级 P2 — 上线后优化

| 编号 | 任务 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| TODO-010 | 登录方式升级：从手机号+密码改为短信验证码登录（腾讯云 SMS 服务） | 体验优化 |
| TODO-011 | PWA 配置：添加到手机主屏幕，像原生 APP 一样使用 | 体验优化 |
| TODO-012 | 多门店支持：一个账号管理多家店铺，切换查看各店数据 | 功能扩展 |
| TODO-013 | 数据导出：月度/季度报表导出为 Excel 或 PDF | 功能扩展 |
| TODO-014 | 向其他加盟商推广，收集反馈并迭代优化 | 商业验证 |

六、关键决策记录

| 日期 | 决策内容 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 2月27日 | 选择 Vercel + Render + Supabase 海外服务 | 免费、部署简单、快速出MVP |
| 2月28日 | 决定迁移到腾讯云全家桶 | 海外服务在中国大陆访问困难 |
| 3月1日 | 选择 TDSQL-C Serverless + SCF 方案 | 按量计费省钱、Serverless 免运维 |
| 3月1日 | 购买域名 lcup.cn（30元/年） | COS新政策需自定义域名、.cn便宜且适合国内 |
| 3月2日 | 提交 ICP 备案 | 国内网站必须备案才能正常访问 |

七、当前阻塞与下一步行动

当前阻塞项：ICP 备案管局审核中（预计 3月中下旬通过）。

备案通过前：可继续推进 P1 待办（功能开发），在本地开发调试，备案通过后直接部署。

备案通过后：按 P0 清单依次执行 DNS 解析 → SSL 证书 → COS 绑定域名 → 端到端测试 → 正式上线。